## Vorgangsliste
Vorgangsliste
Nr | Bezeichnung der Aktivität bzw. des Vorgangs | Wartezeit (vorher) | Dauer | direkter Vorgänger | direkter Nachfolger
A0 | Start Vorarbeiten (Meilenstein) |  | 0 |  | A1
A1 | Planung machen "diese" |  | 6 | A0 | A2
A2 | Offene Fragen klären |  | 6 | A1 | A3
A3 | Projektbudget klären |  | 2 | A2 | B0
B0 | Meilenstein "Projektstart" |  | 0 | A3 | C0
C0 | Meilenstein "Start Installation" |  | 0 | B0 | C1
C1 | Swisscom Abo abschliessen & SIM-Karte bestellen |  | 6 | C0 | C2
C2 | Gerät im Online-Shop bestellen |  | 2 | C0 | C3, C4
C3 | Bankdaten für UBS E-Banking und UBS Twint anfordern |  | 2 | C0 | C4, D4, D5, D7
C4 | Gerät auspacken und erste Personalisierungen (AppleID) machen (Angenommen Handy, SIM, Bankdaten usw. kommen zur gleichen Zeit an) | 2d | 3 | C2 | C5, D1, D8, D9
C5 | SIM-Karte installieren | 2d | 1 | C4 | D1, D3, D9
D0 | Meilenstein "Start Konfiguration" |  | 0 | C5 | D1
D1 | Adressen erfassen (E-Mail & Adressbuch) |  | 3 | D0 | D2
D2 | Kontakte eintragen |  | 3 | D1 | D3
D3 | E-Mail testen via 'mein' Account |  | 1 | D2 | E3
D4 | UBS E-Banking Downloaden und einrichten |  | 3 | D0, C3 | D6, E1
D5 | UBS Twint Downloaden und einrichten |  | 2 | D0, C3 | D6, E1
D6 | 100.- auf Twint laden |  | 1 | D5 | E1
D7 | ApplePay (Kreditkarte in Wallet hinterlegen) |  | 1 | C4 | E1
D8 | iTunes (Apple Music, Apple TV & Apple Podcasts) einrichten |  | 2 | C4 | D14
D9 | Restliche Apps downloaden |  | 2 | C4, C5 | D10
D10 | Logins für alle Apps einrichten |  | 6 | D9 | D11, D12, D13, E2, E3, E4, E5
D11 | MIGROS App: Cumuluskarte hinterlegen |  | 1 | D10 | E2
D12 | SBB Mobile: Swisspass hinterlegen |  | 1 | D10 | E4
D13 | MeteoSwiss (Wetter): Auf Zürich & Lugano lokalisieren |  | 1 | D10 | D14
D14 | Apple Podcasts: Abos für Schawinski, SRF4News-Wirtschaftswoche, SRF3-Input, SRF2-Kontext, SRF2Wissenschaftsmagazin abschliessen |  | 6 | D8 | E0
E0 | Meilenstein "Schulungsbeginn" |  | 0 | D14 | E1
E1 | Schulung E-Banking (UBS E-Banking, UBS Twint, ApplePay, Wallet) |  | 4 | E0 | E2
E2 | Schulung Online-Shops (MIGROS, LeShop.ch) |  | 2 | E0 | E3
E3 | Schulung Kommunikation-Apps (Kontakte, E-Mail, Whatsapp) |  | 3 | E0 | E4
E4 | Schulung Mobilität-Apps (SBB Mobile, SWISS) |  | 2 | E0 | E5
E5 | Schulung Soziale Medien (LinkedIn, FaceBook) |  | 2 | E0 | E6
E6 | Schulung News/Zeitungen (20 Minuten, NZZ) |  | 1 | E0 | F0
F0 | Meilenstein "Übergabe/Abschluss" |  | 0 | E6

## Features
Features
App | Funktionen
20 Minuten |  |  | TRUE
NZZ Mobile |  |  | TRUE
TWINT | 100.- Guthaben aufgeladen | Kontokarte hinterlegt | TRUE
MIGROS | Kreditkarte hinterlegt | Cumulus-Karte hinterlegt | TRUE
UBS E-Banking |  |  | TRUE
App-Store | Kreditkarte hinterlegt |  | TRUE
iTunes | Kreditkarte hinterlegt | Mit iMac verbunden | TRUE
Kontakte | 30 Kontakte mit Adressen, Tel und Email erfasst |  | TRUE
E-Mail | Mind. eine E-Mail-Adresse mit iMac verbunden (POP nach IMAP wechseln) |  | TRUE
Whatsapp |  |  | TRUE
Wetter | Lokalisiert für Zürich und Lugano |  | TRUE
LinkedIn |  |  | TRUE
FaceBook |  |  | TRUE
iCloud | Sync mit Fotos auf iMac |  | TRUE
PodCasts | Abos für Schawinski, SRF4News-Wirtschaftswoche, SRF3-Input, SRF2-Kontext, SRF2Wissenschaftsmagazin |  | TRUE
LeShop.ch |  |  | TRUE
SBB Fahrplan | Kreditkarte hinterlegt | Swisspass hinterlegen | TRUE
SWISS Flugplan | Kreditkarte hinterlegt |  | TRUE

## Annahmen
Annahmen
Accounts existieren aber sind unbenutzt
E-Mail ist bereits mit AppleID verknüpft
AppleID existiert bereits
Fotos auf iMac sind bereits auf iCloud synchronisiert
Wenn Kreditkarte bei ApplePay hinterlegt, muss Karte bei keiner anderen App hinterlegt werden

## Offene Fragen
1. Gerät & Anbieter | Annahmen
• Gibt es ein bestimmtes Modell / Grösse, das Sie bevorzugen (handlich vs. grosser Bildschirm)? | iPhone 16
• Wie hoch ist Ihr Budget für das Gerät? | 850.- CHF
• Welchen Mobilfunkanbieter wollen Sie wählen (Swisscom, Sunrise, Salt)? | Swisscom
• Soll Ihre aktuelle Telefonnummer übernommen werden oder wollen Sie eine neue? | Ja
• Wie wichtig ist Ihnen Roaming im Ausland (Datenvolumen, Telefonieren)? | Unlimitiert weltweit
2. Passwörter & Konten
• Sind Sie mit Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einverstanden (Codes per SMS, App oder Mail)? | Ja
• Für welche Logins (z. B. UBS, TWINT, LinkedIn, Facebook) wissen Sie das Passwort sicher? | Alle Logins sind bekannt ausser: Bankdaten (UBS E-Banking, UBS Twint)
• Wollen Sie ein neues starkes Passwortsystem (z. B. Passwortmanager) oder einfach die bisherigen Zettel weiterverwenden? | Passwortmanager
3. E-Mail & Kontakte
• Bei welchem Anbieter liegt Ihre Haupt-E-Mailadresse (z. B. Bluewin, Gmail, UPC)? | iCloud
4. Banking & Bezahlen
• Soll die UBS-Karte auch für Apple Pay freigeschaltet werden? | Ja
• Wollen Sie TWINT nur für UBS-Konto oder zusätzlich mit Kreditkarte verbinden? | Nur UBS
• Ist Ihr UBS-eBanking-Konto bereits für Mobile Banking freigeschaltet? | Nein
• Haben Sie Cumulus-Zugangsdaten (Online-Login) oder nur die Plastikkarte? | Nur Plastikkarte
5. Fotos & Daten
• Sind Sie bereit, ggf. einen iCloud-Speicherplan (2.90–9.90 CHF/Monat) zu zahlen, wenn die Fotos zu viel Platz brauchen? | Ja
• Haben Sie bestimmte Ordner oder Alben, die unbedingt synchronisiert werden müssen? | Nein
6. Apps & Profile
• Möchten Sie Benachrichtigungen eingeschränkt haben oder soll alles ploppen und klingeln? | Eingeschränkt
7. Reise & Zeitplan
• Sind Sie damit einverstanden, dass einige Apps erst nach Ihrer Rückkehr final eingerichtet werden können (UBS, TWINT → Briefe/Postversand nötig)? | Nein
8. Schulung & Übergabe
• Wie viel Zeit wünschen Sie für eine Einführung / Schulung (1h Basis oder 3h vertiefend)? | Ausführlich
• Wollen Sie eine gedruckte Kurzanleitung (Screenshots + Erklärungen) oder reicht eine mündliche Einführung? | Nein
• Möchten Sie, dass ich Ihnen zeige, wie Sie Backups machen können (iCloud / iTunes), oder soll das vollautomatisch im Hintergrund laufen? | Automatisch

## Gantt
Gantt
ID | Projektphase | Meilenstein | Arbeitspaket | Lieferobjekt | Aufwand (1 = 10 Min) | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h
A0 | Vorstudie | Start Vorstudie |  |  | 0
A1 | Vorstudie |  | Planung machen "diese" | Plan | 6
A2 | Vorstudie |  | Offene Fragen klären | Antworten | 6
A3 | Vorstudie |  | Projektbudget klären | Budget | 2
B0 | Projektstart | Projektstart | Meilenstein "Projektstart" |  | 0
C0 | Installation | Start Installation | Meilenstein "Start Installation" |  | 0
C1 | Installation |  | Swisscom Abo abschliessen & SIM-Karte bestellen | Swisscom Abo & SIM-Karte | 6
C2 | Installation |  | Gerät im Online-Shop bestellen | iPhone 16 | 2
C3 | Installation |  | Bankdaten für UBS E-Banking und UBS Twint anfordern | Bankzugänge | 2
C4 | Installation |  | Gerät auspacken und erste Personalisierungen (AppleID) machen (Angenommen Handy, SIM, Bankdaten usw. kommen zur gleichen Zeit an) | Laufendes Gerät | 3
C5 | Installation |  | SIM-Karte installieren | Internetzugang | 1
D0 | Konfiguration | Start Konfiguration | Meilenstein "Start Konfiguration" |  | 0
D1 | Konfiguration |  | Adressen erfassen (E-Mail & Adressbuch) | Vollständige Kontaktliste | 3
D2 | Konfiguration |  | Kontakte eintragen | Vollständige digitale Kontaktliste | 3
D3 | Konfiguration |  | E-Mail testen via 'mein' Account |  | 1
D4 | Konfiguration |  | UBS E-Banking Downloaden und einrichten | Digitaler Bankzugang | 3
D5 | Konfiguration |  | UBS Twint Downloaden und einrichten | Twintzugang | 2
D6 | Konfiguration |  | 100.- auf Twint laden |  | 1
D7 | Konfiguration |  | ApplePay (Kreditkarte in Wallet hinterlegen) | Verknüpfung der Kreditkarte mit Apps | 1
D8 | Konfiguration |  | iTunes (Apple Music, Apple TV & Apple Podcasts) einrichten | Digitale Medien | 2
D9 | Konfiguration |  | Restliche Apps downloaden | Gewünschte Apps | 2
D10 | Konfiguration |  | Logins für alle Apps einrichten | Zugänge | 6
D11 | Konfiguration |  | MIGROS App: Cumuluskarte hinterlegen | Zugang zu Onlineeinkäufen | 1
D12 | Konfiguration |  | SBB Mobile: Swisspass hinterlegen | Vollständiges SBB Mobile | 1
D13 | Konfiguration |  | MeteoSwiss (Wetter): Auf Zürich & Lugano lokalisieren | Konfigurierte Wetterapp | 1
D14 | Konfiguration |  | Apple Podcasts: Abos für Schawinski, SRF4News-Wirtschaftswoche, SRF3-Input, SRF2-Kontext, SRF2Wissenschaftsmagazin abschliessen | Podcasts mit gewünschten Abos | 6
E0 | Schulung | Schulungsbeginn | Meilenstein "Schulungsbeginn" |  | 0
E1 | Schulung |  | Schulung E-Banking (UBS E-Banking, UBS Twint, ApplePay, Wallet) |  | 4
E2 | Schulung |  | Schulung Online-Shops (MIGROS, LeShop.ch) |  | 2
E3 | Schulung |  | Schulung Kommunikation-Apps (Kontakte, E-Mail, Whatsapp) |  | 3
E4 | Schulung |  | Schulung Mobilität-Apps (SBB Mobile, SWISS) |  | 2
E5 | Schulung |  | Schulung Soziale Medien (LinkedIn, FaceBook) |  | 2
E6 | Schulung |  | Schulung News/Zeitungen (20 Minuten, NZZ) |  | 1
F0 | Übergabe | Übergabe/Abschluss | Meilenstein "Übergabe/Abschluss" | Fertig aufgesetztes Smartphone | 0
75

## Budget
Budget
Smartphone | 850
Aufwand | 375
Total | 1225